|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TY | Κωδικοποίηση | Προαπαιτούμενα ΤΥ | Απαισιόδοξη  Εκτίμηση (μέρες) | Κανονική  Εκτίμηση  (μέρες) | Αισιόδοξη  Εκτίμηση  (μέρες) |
| Επαφή με τον πελάτη | TY1 | - | 15 | 20 | 25 |
| Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Διεπαφής | TY2 | ΤΥ1 | 10 | 20 | 30 |
| Σχεδιασμός Υποσυστήματος Χαρτών | TY3 | ΤΥ1 | 15 | 25 | 40 |
| Σχεδιασμός Υποσυστήματος Ημερολογίου | TY4 | ΤΥ1 | 25 | 35 | 60 |
| Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων | TY5 | ΤΥ1 | 25 | 35 | 50 |
| Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Διεπαφής | TY6 | ΤΥ2 | 20 | 25 | 35 |
| Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων | TY7 | ΤΥ5 | 20 | 30 | 45 |
| Ανάπτυξη Υποσυστήματος Χαρτών | TY8 | ΤΥ3,ΤΥ7 | 20 | 25 | 35 |
| Ανάπτυξη Υποσυστήματος Ημερολογίου | TY9 | ΤΥ4,ΤΥ7 | 25 | 35 | 60 |
| Ολοκλήρωση και Έλεγχος Συστήματος | TY10 | ΤΥ6,ΤΥ7,ΤΥ8,ΤΥ9 | 25 | 30 | 45 |
| Αξιολόγηση από τον πελάτη | TY11 | ΤΥ10 | 15 | 20 | 25 |
| Ολοκλήρωση | TY12 | ΤΥ11 | 10 | 15 | 25 |