|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TY | Κωδικοποίηση | Προαπαιτούμενα ΤΥ | Απαισιόδοξη  Εκτίμηση (μέρες) | Κανονική  Εκτίμηση  (μέρες) | Αισιόδοξη  Εκτίμηση  (μέρες) |
| Επαφή με τον πελάτη | TY1 | - | 3 | 4 | 5 |
| Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Διεπαφής | TY2 | ΤΥ1 | 2 | 4 | 6 |
| Σχεδιασμός Υποσυστήματος Χαρτών | TY3 | ΤΥ1 | 3 | 5 | 8 |
| Σχεδιασμός Υποσυστήματος Ημερολογίου | TY4 | ΤΥ1 | 5 | 7 | 12 |
| Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων | TY5 | ΤΥ1 | 5 | 7 | 10 |
| Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Διεπαφής | TY6 | ΤΥ2 | 4 | 5 | 7 |
| Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων | TY7 | ΤΥ5 | 4 | 6 | 9 |
| Ανάπτυξη Υποσυστήματος Χαρτών | TY8 | ΤΥ3,ΤΥ7 | 4 | 5 | 7 |
| Ανάπτυξη Υποσυστήματος Ημερολογίου | TY9 | ΤΥ4,ΤΥ7 | 5 | 7 | 12 |
| Ολοκλήρωση και Έλεγχος Συστήματος | TY10 | ΤΥ6,ΤΥ7,ΤΥ8,ΤΥ9 | 5 | 6 | 9 |
| Αξιολόγηση από τον πελάτη | TY11 | ΤΥ10 | 3 | 4 | 5 |
| Ολοκλήρωση | TY12 | ΤΥ11 | 2 | 3 | 5 |